## スケジュール_ECサイト
日付 | タスク |  | 基本機能完了 | 追加機能完了 | 機能開発完了 |  | テスト完了 |  |  | 合計日数 | メンバー | 工数 | OS
|  | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 7 | 川端 | 6 | Mac
| 〇設計 | [9 empty] | 中川原 | 5 | Win
| クラス設計 | [9 empty] | 小池 | 6 | Win | bar: 2022-02-24 to 2022-02-25
開発 | ○基本機能(全 7個) | [9 empty] | 野口 | 6 | Win
1-1.ユーザを登録する(初級) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
| 1-2.ログイン/ログアウトをする(初級) | [9 empty] | 共通ルール | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
| 1-3.商品一覧を表示(検索)する(初級) | [9 empty] | 自分の個所が終わったら、サポートをしつつ追加機能を開発 | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
1-4.商品詳細を表示する(初級) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
1-5.ショッピングカートに商品を追加/表示/削除する(中級) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
1-6.注文確認画面を表示する(中級) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
| 1-7.注文をする(上級) | - | 中川原 | - | - | - | - | - | -
○追加機能(全10個)
| 2-1.注文履歴を表示する(上級) | - | 中川原 | 中川原 | - | - | -
2-2.ページング機能(上級)(商品一覧を表示する) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-03
2-3.並び順変更機能(上級)(商品一覧を表示する) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-03
2-4.商品名サジェスト機能(上級)(商品一覧を表示する) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-03
2-5.合計金額自動反映機能(上級)(商品詳細を表示する) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-03
2-6.郵便番号から住所自動取得(上級)(注文をする) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-03
2-7.クレジットカードWebAPI連携機能(上級)(注文をする) | bar: 2022-02-24 to 2022-03-03
| 2-8.郵便番号から住所自動取得(上級)(ユーザを登録する) | - | 中川原 | 中川原 | - | - | -
| 2-9.ログイン認証フィルター(上級)(ログイン/ログアウトをする) | - | 先着順 | 先着順 | - | - | - |  |  | ログインしてないと一覧が出ないようにする
○独自機能(全 X個) 細かい機能も1個と数えて良い
画像をクリックすると詳細画面に移動する | bar: 2022-02-28 to 2022-03-01
随時Trelloで共有（~3/1) | bar: 2022-02-28 to 2022-03-01
|  |  |  | ● | ●
|  |  |  | ● | ●
|  |  |  | ● | ●
|  |  |  | ● | ●
|  |  |  | ● | ●
テスト | テスト仕様書に基づいてテストを実施する | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03
発表 | 資料の準備 | bar: 2022-03-04
発表の練習 | bar: 2022-03-04
本番発表 | bar: 2022-03-07

## テスト体制
テスト体制 | ただしこのかぎりではない
レビュアー （レビューをする人） | レビュイー（レビューを受ける人）
川端 | 野口
野口 | 小池
小池 | 中川原
中川原 | 川端